## Kế hoạch
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý đề thi trắc nghiệm môn lịch sử THPT | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Phạm Thị Thu Huyền |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 220900030 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc
1 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | Mô tả bài toán và phân tích yêu cầu; yêu cầu chức năng; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Cài đặt cơ sở dữ liệu
2 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Thiết kế giao diện người dùng cuối (FrontEnd + Giao diện backend)
3 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Code logic cho các chức năng phần backend / frontend
4 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | Test ứng dụng; sửa lỗi; đóng gói và báo cáo
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+7
Từ ngày = [Đến ngày, row above]

## Bài toán
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý đề thi trắc nghiệm môn lịch sử THPT |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Phạm Thị Thu Huyền | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 220900030 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Mô tả bài toán: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý đề thi trắc nghiệm môn lịch sử THPT
1. Giới thiệu bài toán
Bài toán quản lý đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử THPT đặt ra nhu cầu xây dựng một hệ thống hỗ trợ giáo viên trong việc tạo, lưu trữ và tổ chức đề thi một cách khoa học. Hệ thống này giúp nhập và phân loại câu hỏi theo chủ đề, mức độ khó, đồng thời cho phép tạo đề thi tự động hoặc thủ công. Học sinh có thể làm bài trực tuyến, hệ thống sẽ tự động chấm điểm và lưu trữ kết quả. Mục tiêu của bài toán là tối ưu hóa quá trình kiểm tra, đảm bảo tính khách quan và hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá năng lực học sinh.
2. Phạm vi và yêu cầu của hệ thống
Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính:
Người quản trị (Admin): Quản lý danh mục đề thi, thông tin chi tiết từng đề thi, cập nhật nội dung đề thi.
Người dùng (Khách hàng/Người quan tâm): Tìm kiếm, tra cứu thông tin đề thi
Chức năng chính của ứng dụng:
1 | Quản lý Ngân hàng Câu hỏi:
Thêm, sửa, xóa câu hỏi trắc nghiệm.
Phân loại câu hỏi theo chủ đề (Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới, v.v.) và mức độ khó (Dễ, Trung bình, Khó).
Lưu trữ đáp án, trong đó có một đáp án đúng.
2 | Tạo và Quản lý Đề thi:
Tạo đề thi bằng cách chọn thủ công hoặc sinh đề tự động theo số lượng, chủ đề, mức độ khó.
Xuất đề thi dưới dạng PDF hoặc đăng lên hệ thống thi trực tuyến.
Lưu trữ và chỉnh sửa đề thi theo từng kỳ thi.
3 | Thi Trắc nghiệm Trực tuyến:
Học sinh đăng nhập và làm bài thi trên hệ thống.
Hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự cố định.
Giới hạn thời gian làm bài, hệ thống tự động nộp bài khi hết giờ.
4 | Chấm điểm và Lưu kết quả
Hệ thống tự động chấm điểm ngay sau khi học sinh hoàn thành bài thi.
Hiển thị điểm số và đáp án đúng để học sinh xem lại.
Lưu kết quả thi để giáo viên theo dõi và đánh giá.
5 | Quản lý Người dùng
Giáo viên: Quản lý ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi, theo dõi kết quả học sinh.
Học sinh: Làm bài thi, xem kết quả và lịch sử thi của mình.
Quản trị viên (nếu có): Quản lý toàn bộ hệ thống, phân quyền cho người dùng.
6 | Thống kê và Báo cáo
Thống kê số lượng câu hỏi theo chủ đề, mức độ khó.
Báo cáo kết quả bài thi theo từng học sinh, từng kỳ thi.
Phân tích điểm số để đánh giá chất lượng đề thi và mức độ hiểu bài của học sinh.

## Phân tích yêu cầu chức năng
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý đề thi trắc nghiệm môn lịch sử THPT |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Phạm Thị Thu Huyền | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 220900030 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Phân tích yêu cầu và chức năng của hệ thống quản lý đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử THPT:
Yêu cầu chức năng
1 | Quản lí ngân hàng câu hỏi
Thêm , sửa, xóa câu hỏi
Phân loại câu hỏi theo chủ đề
Phân loại mức độ khó
Mỗi câu hỏi có 4 đáp án , 1 đáp án đúng
2 | Tạo và quản lí đề thi:
Tạo đề thi thủ công bằng cách chọn câu hỏi từ ngân hàng.
Sinh đề tự động theo tiêu chí số lượng câu hỏi, chủ đề, mức độ khó.
Xuất đề thi dưới dạng PDF hoặc đưa lên hệ thống trực tuyến.
3 | Tổ chức thi trắc nghiệm trực tuyến
Học sinh đăng nhập và làm bài trực tuyến.
Hệ thống hiển thị câu hỏi theo thứ tự ngẫu nhiên (nếu cần).
Ghi nhận và lưu lại bài làm.
4 | Chấm điểm và lưu kết quả
Tự động chấm điểm bài thi sau khi học sinh hoàn thành.
Lưu kết quả thi vào hệ thống.
Thống kê, báo cáo kết quả theo từng học sinh, từng kỳ thi.
Chức năng của hệ thống
| Chức năng | Mô tả
| Quản lý ngân hàng câu hỏi | Thêm, sửa, xóa câu hỏi, phân loại theo chủ đề, độ khó.
| Tạo đề thi | Chọn câu hỏi thủ công hoặc tự động, xuất đề dưới dạng PDF hoặc thi trực tuyến.
| Thi trắc nghiệm trực tuyến | Học sinh làm bài, hệ thống hiển thị câu hỏi ngẫu nhiên (nếu cần).
| Chấm điểm tự động | Hệ thống tự động chấm bài và hiển thị điểm số.
| Quản lý kết quả thi | Lưu kết quả, thống kê điểm số theo từng học sinh, kỳ thi.

## Thiết kế CSDL
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý đề thi trắc nghiệm môn lịch sử THPT | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Phạm Thị Thu Huyền |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 220900030 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Cở sở dữ liệu: PTTH_QLDeThi
| Các bảng của csdl | Tổng: 6 bảng
1 | Bảng USER (Người dùng)
| Tên cột (Field) | Kiểu dữ liệu (Data Byte) | Null | Ràng buộc (Contraint) | Mô tả (Content)
| UserID | int | Yes | Primary key | Mã người dùng
| FullName | Varchar(100) | No |  | Họ và tên người dùng
| Password | Varchar(255) | No |  | Mật khẩu
| Role | Enum | No |  | Vai trò
| Email | Varchar(50) | No |  | Email
| CreateAt | Timestamp | No |  | Người tạo
2 | Bảng QUESTION
| Tên cột (Field) | Kiểu dữ liệu (Data Byte) | Null | Ràng buộc (Contraint) | Mô tả (Content)
| Question ID | int | No | Primary key | Mã câu hỏi
| Content | Text | No |  | Tên câu hỏi
| Option A | Varchar(255) | No |  | Đáp án A
| Option B | Varchar(255) | No |  | Đáp án B
| Option C | Varchar(255) | No |  | Đáp án C
| Option D | Varchar(255) | No |  | Đáp án D
| CreateBy | int | No |  | Người tạo
| CreateAt | Timestamp | Yes |  | Thời gian tạo
3 | Bảng EXAM
| Tên cột (Field) | Kiểu dữ liệu (Data Byte) | Null | Ràng buộc (Contraint) | Mô tả (Content)
| Exam ID | int | No | Primary key | Mã đề thi
| Title | Varchar(255) | No |  | Tên đề thi
| Description | Text | No |  | Mô tả
| CreateBy | int | No |  | Người tạo
| CreateAt | Timestamp | No |  | Thời gian tạo
4 | Bảng EXAM_QUESTION
| Tên cột (Field) | Kiểu dữ liệu (Data Byte) | Null | Ràng buộc (Contraint) | Mô tả (Content)
| Exam ID | int | No | Primary key | Mã đề thi
| Question ID | int | No |  | Mã câu hỏi
5 | Bảng SUBMISSIONS
| Tên cột (Field) | Kiểu dữ liệu (Data Byte) | Null | Ràng buộc (Contraint) | Mô tả (Content)
| SubmissionID | int | No | Primary key | Mã bài nộp
| Exam ID | int | No |  | Mã đề thi
| UserID | int | No |  | Mã người dùng
| Score | Float | No |  | Điểm
| Submitted | Text | No |  | Submit
6 | Bảng SUBMISION_ANSWERS
| Tên cột (Field) | Kiểu dữ liệu (Data Byte) | Null | Ràng buộc (Contraint) | Mô tả (Content)
| SubmissionID | int | No | Primary key | Mã bài nộp
| Question ID | int | No |  | Mã câu hỏi
| SelectOption | Enum | No |  | Tùy chọn

## Công việc thực hiện
ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng cho bài toán quản lý đề thi lịch sử THPT | [59 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Lập kế hoạch | 1
2 | Mô tả bài toán | 1 |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2025-02-15
3 | Phân tích yêu cầu chức năng | 1 |  | Kết thúc |  | 2025-03-17
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 | Xây dựng trang quản trị | 1 |  | Mã | Display Period: | 5 | time axis 2025-02-19 to 2025-04-14
6 | Xây dựng trang người dùng | 1 |  | Mã nguồn (Link GitHub) | [7 empty] | 19 thg '25 | 20 thg '25 | 21 thg '25 | 22 thg '25 | 23 thg '25 | 24 thg '25 | 25 thg '25 | 26 thg '25 | 27 thg '25 | 28 thg '25 | 1 thg '25 | 2 thg '25 | 3 thg '25 | 4 thg '25 | 5 thg '25 | 6 thg '25 | 7 thg '25 | 8 thg '25 | 9 thg '25 | 10 thg '25 | 11 thg '25 | 12 thg '25 | 13 thg '25 | 14 thg '25 | 15 thg '25 | 16 thg '25 | 17 thg '25 | 18 thg '25 | 19 thg '25 | 20 thg '25 | 21 thg '25 | 22 thg '25 | 23 thg '25 | 24 thg '25 | 25 thg '25 | 26 thg '25 | 27 thg '25 | 28 thg '25 | 29 thg '25 | 30 thg '25 | 31 thg '25 | 1 thg '25 | 2 thg '25 | 3 thg '25 | 4 thg '25 | 5 thg '25 | 6 thg '25 | 7 thg '25 | 8 thg '25 | 9 thg '25 | 10 thg '25 | 11 thg '25 | 12 thg '25 | 13 thg '25 | 14 thg '25
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1
[6 empty] | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 10
[6 empty] | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2
[6 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 3
[6 empty] | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 5
[6 empty] | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 3
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-23 | 10
[6 empty] | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 3
[6 empty] | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 3
[6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1
[6 empty] | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 2
[6 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 1
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 5
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-10
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
2025-03-20

## I.FrontEnd
STT | Danh mục | Time(giờ) | Thực tế | Trạng thái | Giải pháp | Link
I | FRONTEND
1 |  | 16 |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1t5DyYdUyvTU6yKlR8SxjCNWCpKwP7nzW?usp=sharing

## II.Backend
STT | Danh mục | Time(giờ) | Trạng thái | Giải pháp

## II.Members
Project Name: ….
Project Team: DEV-PDU
WBS | Task | Priority | Chủ trì | Phối hợp | OutPut | P.An Thực hiện | Người kiểm tra | Tình trạng | Tình trạng test |  | Ghi chú | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done
[9 empty] | Lần test | Kết quả
0%